

**Espérance Mères & Enfants en RD.Congo**

**"EME-RDC asbl"**

**Mboko, Fizi, Sud-Kivu, RDC**

[**eme.rdcongo@gmail.com**](mailto:eme.rdcongo@gmail.com)

**+243 827 217 005**

**Projet d’appui au renforcement de la résilience communautaire de la population affectée par les conflits armés et les catastrophes naturelles dans la zone de santé de Nundu**

**Contexte du projet**

La situation nutritionnelle en République Démocratique du Congo est marquée par une malnutrition endémique, des anémies, des troubles dus à une carence en iode et une carence en vitamine. Les femmes enceintes et allaitantes et les enfants des moins de cinq ans sont les groupes les plus vulnérables. Sur les enfants en particulier, la malnutrition chronique et aiguë atteint respectivement 48% d’enfants, dont environs 70% d’entre eux n’ont pas accès au traitement. Cette situation compromet davantage les chances de survie de ces enfants.

Depuis 2018, cette situation est aggravée par les crises humanitaires enduites par les attaques des groupes armés qui, au cours de cinq dernières années, ont provoqué des mouvements des déplacements internes mettant en difficulté le fragile équilibre alimentaire des villages et affaiblissant les ressources pour nourrir les ménages d’accueil. A cela s’ajoute la vague de chaleur et une sécheresse prolongée qui frappent plusieurs provinces du pays. Cette situation désastreuse à laquelle sont confrontées les communautés vulnérables qui subissent le plus gros du changement climatique.

Dans la province du Sud-Kivu, la malnutrition demeure un réel problème de santé publique en RDC. Dans sa forme sévère, elle touche environ 2 millions d’enfants et contribue à un peu plus 45% de décès des enfants qui vivent des crises multiples et souvent superposées, intensifiées par le changement climatique, notamment des épidémies de choléra, de malnutrition, de sécheresse et d’inondation.

Les communautés qui dépendent de l’agriculture sont confrontées à des pertes de récolte, ce qui entraine la malnutrition des enfants et des femmes. Les difficultés d’accès à l’eau potable exposent les enfants à des maladies, affectent leurs moyens de subsistance et provoquent des déplacements forcés.

Le phénomène du changement climatique ne se limite pas aux conditions sèches. Au cours de quatre dernières années, de fortes pluies et des inondations ont frappées certaines zones de la province du Sud-Kivu. Ces inondation ont entrainé des pertes de vies humaines, perturbé les moyens de subsistance et déplacé de milliers des personnes.

**Description du projet**

L’objectif du projet est d’aider à la sécurité alimentaire en améliorant d’état nutritionnel de la population du territoire de Fizi par le renforcement de l’agriculture familiale.

Le projet propose une action pour améliorer la sécurité alimentaire des familles vulnérables du territoire de Fizi à travers le renforcement de l’agro-pastoral. La dotation de semences et boutures saines de manioc, maïs, haricot, soja, riz et maraîchage (amarante, chou, oignon, tomate, et aubergine) pour l’agriculture et l’installation des étangs piscicoles pour l’élevage permettra la réactivité de 50 ménages en insécurité alimentaire. Le projet donnera la priorité aux femmes et jeunes filles cheffes des ménages et veuves en tant que bénéficiaires directes de l’intervention et offrira une formation sur les nouvelles techniques culturales et la gestion des animaux et les techniques simples de conservation du fourrage. En même temps, le projet réalisera une action de sensibilisation des communautés de 2 villages du territoire de Fizi dans le but de faire comprendre l’importance de la production agro-pastorale pour atteindre la sécurité alimentaire et la possibilité de conserver les denrées alimentaires et les fourrages avec une technologie simple et à faible coût.

**Objectifs du projet**

1. **Objectif global**

Améliorer la situation nutritionnelle et la sécurité alimentaire en faveur de la population affectée par les conflits armés et les catastrophes naturelles dans le territoire de Fizi

1. **Objectifs spécifiques**

* Renforcer les capacités des structures sanitaires et les équipes cadres de la zone de santé de Nundu sur l’Alimentation du Nourrisson et du jeune Enfant « ANJE », en Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë « PCIMA » et de la Nutrition à Assisse Communautaire « NAC » ;
* Santé communautaire : screening et sensibilisation communautaire dans les 2 villages bénéficiaires ;
* Améliorer la sécurité alimentaire à travers la promotion de l’agro-écologie et de l’élevage ;
* Renforcer le rôle de la femme dans la lutte contre la malnutrition : formation des Points Focales Communautaires « PFC » ;
* Produire et multiplier les boutures saines de manioc, maïs, haricot, soja et riz et les maraîchages (amarante, chou, oignon, tomate, et aubergine) et installation de deux étangs piscicoles ;
* Installer les Champs Ecoles Paysans « CEP » dans les 2 villages et regroupement des bénéficiaires en Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit « AVEC » ;
* Former les bénéficiaires sur l’approche Association Villageoise d’Epargne et de Crédit « AVEC » ;
* Créer et accompagner 2 Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit « AVEC » ;
* Organiser les séances de démonstration de préparation culinaire à quatre étoiles en utilisant les ingrédients produits localement.

**Bénéficiaires du projet**

1. **Bénéficiaires directs**

Sont 50 ménages issus dans 2 villages de la zone de santé de Nundu, dont au moins 90% des ménages sous la responsabilité des femmes et jeunes filles

1. **Bénéficiaires indirects**

La population de 2 villages bénéficiaires, soit 10.000 personnes.

**Zone d’intervention**

Le projet sera exécuté dans la zone de santé de Nundu, territoire de Fizi, province du Sud-Kivu, en République Démocratique du Congo.

**Activités prévues**

1. Renforcement des capacités des responsables des structures sanitaires et des équipes cadres de la zone de santé de Nundu sur l’Alimentation du Nourrisson et du jeune Enfant « ANJE », en Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë « PCIMA » et de la Nutrition à Assisse Communautaire « NAC » ;
2. Organisation de screening et sensibilisation communautaire dans les villages bénéficiaires ;
3. Amélioration de la sécurité alimentaire à travers la promotion de l’agro-écologie et de l’élevage ;
4. Renforcement du rôle de la femme dans la lutte contre la malnutrition : formation des Points Focales Communautaires « PFC » ;
5. Production et multiplication des boutures saines de manioc, maïs, haricot, soja et riz et les maraîchages (amarante, chou, oignon, tomate, et aubergine) et multiplication des poissons dans 2 étangs piscicoles ;
6. Installation des Champs Ecoles Paysans « CEP » d’une superficie de 50m2 chacun dans les 2 villages bénéficiaires et regroupement des bénéficiaires en Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit « AVEC » ;
7. Former les bénéficiaires sur l’approche Association Villageoise d’Epargne et de Crédit « AVEC »
8. Création et accompagnement de 2 Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit « AVEC » ;
9. Organisation des séances de démonstration de préparation culinaire à quatre étoiles en utilisant les ingrédients produits localement

**Chronogramme des activités**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Activités**  **Mois** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Présentation du projet auprès des autorités locales et lancement du projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formation du personnel d’EME-RDC sur les approches du projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formation des bénéficiaires sur les nouvelles techniques culturales et sur l’agro-écologie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distribution des intrants agricoles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Installation des CEP, distribution des boutures et semences et travaux d’entretiens de CEP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formation des personnels soignants |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organisation de screening et sensibilisation communautaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formation des bénéficiaires sur la gestion de l’élevage et préparation des fourrages |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Installation des étangs piscicoles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formation des Points Focales Communautaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formation des bénéficiaires sur l’approche AVEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Création et accompagnement des AVEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organisation des séances de démonstration culinaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Récoltes des boutures et semences |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distribution des boutures et semences saines aux ménages bénéficiaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suivi des activités |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluation des activités |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rapportage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Budgétisation**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Désignation** | **Unité** | **Quantité** | **P.U en €** | **P.T en €** |
| 1. **Charges opérationnelles** | | | | | |
| 1. **Activités des CEP** | | | | | |
| 1.1 | Achat des intrants agricoles | Kit | 50 | 10 | 500 |
| 1.2 | Achat des boutures | mL | 4 500 | 0,05 | 225 |
| 1.3 | Achat des semences | Kg | 50 | 2,5 | 125 |
| 1.4 | Activités de labour | Champ | 2 | 75 | 150 |
| 1.5 | Activités de semis | Champ | 2 | 75 | 150 |
| 1.6 | Activités d’entretiens | Champ | 2 | 150 | 300 |
| **Sous-total 1 450** | | | | | |
| 1. **Activités d’élevage** | | | | | |
| 1.7 | Installation des étangs piscicoles | Pièce | 2 | 250 | 500 |
| 1.8 | Achat des alevins | Tas | 2 | 75 | 150 |
| 1.9 | Appui alimentaire | Etang | 2 | 100 | 200 |
| 1.10 | Entretiens des étangs piscicoles | ff | 2 | 50 | 100 |
| **Sous-total 950** | | | | | |
| 1. **Activités de renforcement des capacités** | | | | | |
| 2.1 | Formation du personnel d’EME-RDC | Jour | 2 | 100 | 200 |
| 2.2 | Formation des bénéficiaires sur les techniques agricoles et l’agro-écologie | Jour | 2 | 100 | 200 |
| 2.3 | Formation des bénéficiaires sur la pisciculture | Jour | 2 | 50 | 100 |
| 2.4 | Formation des Points Focales Communautaires | Jour | 1 | 50 | 50 |
| 2.5 | Formation des bénéficiaires sur l’approche AVEC et entrepreneuriat | Jour | 2 | 100 | 200 |
| 2.6 | Formation des personnels soignants sur l’ANJE, PCIMA et NAC | Jour | 2 | 125 | 250 |
| **Sous-total 1 000** | | | | | |
| 1. **Activités communautaires** | | | | | |
| 3.1 | Screening communautaire et prise en charge des cas | Mois | 3 | 100 | 450 |
| 3.2 | Matériels de sensibilisation | Kit | 2 | 50 | 100 |
| 3.3 | Démonstration culinaire | Séance | 5 | 25 | 125 |
| **Sous-total 675** | | | | | |
| 1. **Activité de mise en place des AVEC** | | | | | |
| 4.1 | Dotation des kits | Kit | 2 | 50 | 100 |
| 4.2 | Dotation du fonds de démarrage | AVEC | 2 | 200 | 400 |
| **Sous-total 500** | | | | | |
| 1. **Charge du personnel** | | | | | |
| 5.3 | Animateur | Mois | 8 | 40 | 320 |
| 5.5 | Sentinelle | Mois | 8 | 30 | 240 |
| **Sous-total 560** | | | | | |
| 1. **Charge indirectes** | | | | | |
| 6.1 | Fonctionnement | Mois | 10 | 36,5 | 365 |
| **Sous-total 365** | | | | | |
| **Total global 5 500** | | | | | |

Le coût global du projet s’élève à 5 500 €

Nous sollicitons : 5 000 €

Contribution locale : 500 €

Fait à Mboko, le 12 Avril 2024

Pour EME-RDC

**Maurice ESONGELA DANIEL**